## To-do list
数据分析 |  | 完成者： | 张翼、杨志、杨金
|  | 最后期限： | 2019.4.15
完成否？ | 项目阶段 | 到期时间 | 工作职责 | 列1
是 | 计划阶段 | 2019-04-04 | 小组成员协同搭建开发环境，安装需要的软件
是 | 准备阶段 | 2019-04-04 | 各自配置好自己的开发软件
是 | 实施阶段 | 2019-04-05 | 分析所需招聘网站数据，初步计划爬取步骤
Yes | 实施阶段 | 2019-04-06 | 招聘网站数据爬取和存储
Yes | 实施阶段 | 2019-04-07 | 招聘网站数据爬取和存储
Yes | 实施阶段 | 2019-04-08 | 招聘网站数据爬取和存储
Yes | 实施阶段 | 2019-04-09 | 数据分析、抓取数据
Yes | 实施阶段 | 2019-04-10 | 数据分析、抓取数据
Yes | 实施阶段 | 2019-04-11 | 数据分析、网页制作
Yes | 实施阶段 | 2019-04-12 | 数据分析、网页制作
Yes | 实施阶段 | 2019-04-13 | 整合项目
Yes | 维护阶段 | 2019-04-14 | 调整网页数据
| 维护阶段 | 2019-04-15 | 调整网页数据
| 交付阶段 | 2019-04-16 | 调整网页数据
完成者：张翼,杨金、杨志
完成否？ | 主要负责页面爬取 | 到期时间 | 工作职责 | 列1
是 | 计划阶段 | 2019-04-05 | 整体下载爬虫所需要的库和环境配置
是 | 准备阶段 | 2019-04-06 | 学习requests、scrapy BI finBIOS pandas matplotlib的相关知识点
否 | 准备阶段 | 2019-04-07 | 进行页面爬取和存储
Yes | 实施阶段 | 2019-04-08 | 进行页面爬取和存储
Yes | 实施阶段 | 2019-04-09 | 进行页面爬取和存储
Yes | 实施阶段 | 2019-04-10 | 数据分析finBI
Yes | 实施阶段 | 2019-04-11 | 对数据清洗并且完善数据
Yes | 测试阶段 | 2019-04-12
| 测试阶段 | 2019-04-13 | 后期维护测试和Bug修改
| 测试阶段 | 2019-04-14 | 项目各部分实现无缝连接
完成者：肖祺怀
完成否？ | 主要负责数据数据分析 | 到期时间 | 工作职责
是 | 计划阶段 | 2019-04-05 | 安装配置好各个Python库
是 | 计划阶段 | 2019-04-06 | 学习matplotlib等数据视图的相关知识点
否 | 实施阶段 | 2019-04-07 | 协助小组成员进行爬取页面的工作
Yes | 实施阶段 | 2019-04-08 | 协助小组成员进行爬取页面的工作
Yes | 实施阶段 | 2019-04-09 | 实现数据
Yes | 实施阶段 | 2019-04-10 | 实现数据
Yes | 实施阶段 | 2019-04-11 | matplotlib的操作
Yes | 测试阶段 | 2019-04-12 | matplotlib的操作
Yes | 测试阶段 | 2019-04-13 | 代码整体进行精简
Yes | 测试阶段 | 2019-04-14 | 项目各部分实现无缝连接
完成者：张金灿
完成否？ | 主要负责数据存储和维护 | 到期时间 | 工作职责
是 | 计划阶段 | 2019-04-05 | 下载MangoDB,并下载相关库、配置环境
是 | 计划阶段 | 2019-04-06 | 学习PyMongo相关数据存储和维护知识
是 | 实施阶段 | 2019-04-07 | 协助小组成员进行爬取页面的工作
Yes | 实施阶段 | 2019-04-08 | 协助小组成员进行爬取页面的工作
Yes | 实施阶段 | 2019-04-09 | 协助实现WEB前端界面
Yes | 实施阶段 | 2019-04-10 | MangoDB存储相关URL
Yes | 实施阶段 | 2019-04-11 | 编写代码实现数据存储和查询
Yes | 测试阶段 | 2019-04-12 | 编写代码实现数据存储和查询
Yes | 测试阶段 | 2019-04-13 | 数据清洗
是 | 测试阶段 | 2019-04-14 | 项目各部分实现无缝连接
Note on E21: 轻松将您自己的风格应用于此模板。这个模板使用主题格式，您只需单击一下便可将字体、颜色和图形的格式效果应用于整个工作簿。 在“开始”选项卡的“主题”组中查找主题。可以从主题库中现有的几十个内置主题中选择，也可找到选项仅改变当前主题的字体或颜色。