## To-do list
站内搜索 |  | 完成者： | 胡洋，段兴玮，边涛，唐金龙
|  | 最后期限： | 2019.4.15
完成否？ | 项目阶段 | 到期时间 | 工作职责
是 | 计划阶段 | 2019-04-04 | 小组成员协同搭建开发环境，安装需要的软件
是 | 准备阶段 | 2019-04-04 | 各自配置好自己的开发软件
是 | 实施阶段 | 2019-04-05 | 分析所需项目站点，初步计划爬取步骤
是 | 实施阶段 | 2019-04-06 | 站点数据爬取和存储
是 | 实施阶段 | 2019-04-07 | 站点数据爬取和存储
是 | 实施阶段 | 2019-04-08 | 站点数据爬取和存储
是 | 实施阶段 | 2019-04-09 | WEB前端页面实现
是 | 实施阶段 | 2019-04-10 | WEB前端页面实现
是 | 实施阶段 | 2019-04-11 | 使用MongoDB存储爬取到的URL，并进行数据分析
是 | 实施阶段 | 2019-04-12 | 使用MongoDB存储爬取到的URL，并进行数据分析
是 | 实施阶段 | 2019-04-13 | Spark和Django逻辑程序编写
是 | 维护阶段 | 2019-04-14 | 整体测试代码的可行性，解决项目运行过程中出现的问题
| 维护阶段 | 2019-04-15 | 整体测试代码的可行性，解决项目运行过程中出现的问题
| 交付阶段 | 2019-04-16 | 部署上线，交付项目
完成者：唐金龙、边涛
完成否？ | 主要负责页面爬取 | 到期时间 | 工作职责
是 | 计划阶段 | 2019-04-05 | 整体下载爬虫所需要的库和环境配置
是 | 准备阶段 | 2019-04-06 | 学习requests、scrapy的相关知识点
是 | 准备阶段 | 2019-04-07 | 进行页面爬取和存储
是 | 实施阶段 | 2019-04-08 | 进行页面爬取和存储
是 | 实施阶段 | 2019-04-09 | 进行页面爬取和存储
是 | 实施阶段 | 2019-04-10 | 协助实现WEB前端界面
是 | 实施阶段 | 2019-04-11 | 代码整体进行精简和修改
是 | 测试阶段 | 2019-04-12 | 协助实现Spark和Django逻辑程序
是 | 测试阶段 | 2019-04-13 | 后期维护和Bug修改
| 测试阶段 | 2019-04-14 | 项目各部分实现无缝连接
完成者：胡洋
完成否？ | 主要负责数据数据分析 | 到期时间 | 工作职责
是 | 计划阶段 | 2019-04-05 | 下载Spark数据分析的库并配置环境
是 | 计划阶段 | 2019-04-06 | 学习Spark等数据分析的相关知识点
是 | 实施阶段 | 2019-04-07 | 协助小组成员进行爬取页面的工作
是 | 实施阶段 | 2019-04-08 | 协助小组成员进行爬取页面的工作
是 | 实施阶段 | 2019-04-09 | 实现WEB前端界面
是 | 实施阶段 | 2019-04-10 | 实现WEB前端界面
是 | 实施阶段 | 2019-04-11 | Spark和Django逻辑程序编写
是 | 测试阶段 | 2019-04-12 | Spark和Django逻辑程序编写
是 | 测试阶段 | 2019-04-13 | 代码整体进行精简
| 测试阶段 | 2019-04-14 | 项目各部分实现无缝连接
完成者：段兴玮
完成否？ | 主要负责数据存储和维护 | 到期时间 | 工作职责
是 | 计划阶段 | 2019-04-05 | 下载MangoDB,并下载相关库、配置环境
是 | 计划阶段 | 2019-04-06 | 学习PyMongo相关数据存储和维护知识
是 | 实施阶段 | 2019-04-07 | 协助小组成员进行爬取页面的工作
是 | 实施阶段 | 2019-04-08 | 协助小组成员进行爬取页面的工作
是 | 实施阶段 | 2019-04-09 | 协助实现WEB前端界面
是 | 实施阶段 | 2019-04-10 | MangoDB存储相关URL
是 | 实施阶段 | 2019-04-11 | 编写代码实现数据存储和查询
是 | 测试阶段 | 2019-04-12 | 编写代码实现数据存储和查询
| 测试阶段 | 2019-04-13 | 协助精简Spark和Django逻辑程序编写
| 测试阶段 | 2019-04-14 | 项目各部分实现无缝连接
Note on D4: 条件格式会根据项目到期时间的紧迫程度来显示图标。 红色 - 已逾期 黄色 - 一周内到期 绿色 - 一周后到期
Note on E21: 轻松将您自己的风格应用于此模板。这个模板使用主题格式，您只需单击一下便可将字体、颜色和图形的格式效果应用于整个工作簿。 在“开始”选项卡的“主题”组中查找主题。可以从主题库中现有的几十个内置主题中选择，也可找到选项仅改变当前主题的字体或颜色。
Note on E34: 轻松将您自己的风格应用于此模板。这个模板使用主题格式，您只需单击一下便可将字体、颜色和图形的格式效果应用于整个工作簿。 在“开始”选项卡的“主题”组中查找主题。可以从主题库中现有的几十个内置主题中选择，也可找到选项仅改变当前主题的字体或颜色。
Note on E48: 轻松将您自己的风格应用于此模板。这个模板使用主题格式，您只需单击一下便可将字体、颜色和图形的格式效果应用于整个工作簿。 在“开始”选项卡的“主题”组中查找主题。可以从主题库中现有的几十个内置主题中选择，也可找到选项仅改变当前主题的字体或颜色。