## To-do list
接口自动化测试框架 |  | 完成者： | 蒲亮
|  | 最后期限： | 2019.4.15
完成否？ | 项目阶段 | 到期时间 | 工作职责 | 列1
是 | 计划阶段 | 2019-04-04 | 小组成员协同搭建开发环境，安装需要的软件
是 | 准备阶段 | 2019-04-04 | 配置好自己的开发软件
是 | 实施阶段 | 2019-04-05 | 了解http接口，
| 实施阶段 | 2019-04-06 | 自主学习如何设计接口测试框架
| 实施阶段 | 2019-04-07 | 如何设计接口测试框架
| 实施阶段 | 2019-04-08 | 了解http接口，如何设计一个接口自动化测试框架
| 实施阶段 | 2019-04-09 | 学习操作json文件
| 实施阶段 | 2019-04-10 | 封装获取常量方法
| 实施阶段 | 2019-04-11 | 封装获取接口数据
| 实施阶段 | 2019-04-12 | post，get基类的封装
| 实施阶段 | 2019-04-13 | 主流程封装及错误解决调试
| 维护阶段 | 2019-04-14 | 返回数据格式处理以及调错
| 维护阶段 | 2019-04-15 | 获取接口返回状态，通过预期结果判断case是否执行成功
| 交付阶段 | 2019-04-16 | 部署上线，交付项目